附件2：

锦州医科大学2017年专业技术职务评聘工作安排日程表

| 时 间 | 地 点 | 工作内容 | 参加人员 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月27日 （周三） | 机关楼 320会议室 | 2017年全校职称工作布置大会 布置2017年职称评聘工作，下达高级职务推荐指标数及拟聘任指标数 | 各单位 负责人 | 丁维光 李振兴 |
| 9月27-29日 （周三-周五） | 教育厅 人社厅 | 我校2017年职称评聘工作的实施方案报上级部门审批 | 人事处 工作人员 | 李振兴 马春宇 |
| 9月28日-10月9日 （周四-周一） | 各单位 | 参评人员填报材料 参评人员到人事处网站下载职称文件及相关表格，学习文件、整理申报材料 | 参评 人员 | 参评 人员 |
| 10月9日 （周一） | 基层 推荐组 | 各基层推荐组报送高级职务评审方案 | 推荐组 评审专家 | 推荐组 组长 |
| 10月10日 （周二） | 各单位 | 各单位审核申报高级职务人员材料并报送 参评人员提交材料，各单位审核后将合格人员材料报送相应推荐组（高级） | 各单位 工作人员 | 各单位 负责人 |
| 10月11日 （周三） | 各单位 | 各单位审核申报中级职务人员材料并报送 各单位审核后将合格人员材料报送学校人事处（中级） 附属医院报送同级评聘教师系列人员材料（高级） | 各单位 工作人员 | 各单位 负责人 |
| 10月11日-16日 (周三-周一) | 基层 推荐组 | 基层推荐组评审及公示（高级） 各基层推荐组组织评审，按推荐指标确定推荐人选，并将推荐人员名单及评审结果公示3天 | 推荐组 评审专家 | 推荐组 组长 |
| 10月16日 （周一） | 人事处 207办公室 | 基层推荐组报送推荐结果 推荐组按推荐指标上报推荐人选名单及评审成绩 | 推荐组 工作人员 | 推荐组 组长 |
| 10月17日-18日 （周二-周三） | 人事处 207办公室 | 基层推荐组报送参评材料（高级） 推荐组报送参评人员材料 | 推荐组 工作人员 | 李振兴 马春宇 |
| 时 间 | 地 点 | 工作内容 | 参加人员 | 负责人 |
| 10月19日-31日 （周四-周二） | 人事处 207办公室 | 学校评审组评审、反馈及公示（高、中、初级） 评审专家评审参评人员申报材料，确定参加答辩人员名单，向参评高级职务人员反馈评审结果，人事处将参加学科答辩人员名单及业绩材料公示3天 | 学校 评审专家 | 李振兴 马春宇 |
| 10月27-11月2日 （周五-周四） | 教育厅 人社厅 | 学科答辩工作程序及参评人员情况报上级部门审批、备案 | 人事处 工作人员 | 李振兴 马春宇 |
| 11月3日-5日 （周五-周日） | 待定 | 学科答辩，专家评议（高级） 参评高级职称人员按学科分组进行工作述职和学科答辩，学校答辩组专家评议 | 答辩组 专家 | 李振兴 马春宇 |
| 11月6日-7日 （周一-周二） | 人事处 207办公室 | 统计评审成绩（高级） 汇总各阶段评审结果，赋以权重，计算最终成绩，并进行排序，按拟聘指标数确定拟聘人员名单，提交学校评聘委员会评审表决 | 人事处 工作人员 | 李振兴 马春宇 |
| 11月7日-9日 （周二-周四） | 全校 | 评审总成绩公示（高级） 人事处按赋分权重汇总评审总成绩并公示3天 | 人事处 工作人员 | 李振兴 马春宇 |
| 11月10日 （周五） | 机关楼 320会议室 | 召开锦州医科大学职称评审委员会例会 全体委员评议并投票表决，表决通过人员名单进行公示 | 评审委员会 成员 | 丁维光 |
| 11月10日-12日 （周五-周日） | 全校 | 公示2017年学校专业技术职务拟聘人员名单 人事处将拟聘人员名单公示3天 | 人事处 工作人员 | 李振兴 马春宇 |
| 11月13日-15日 （周一-周三） | 教育厅 人社厅 | 拟聘人员名单报上级部门审核、备案 | 人事处 工作人员 | 李振兴 马春宇 |
| 待定 | 机关楼 217会议室 | 校长办公会议审批，校长聘任 | 学校领导 | 刘学政 |
| 待定 | 教育厅 人社厅 | 聘任人员报上级部门审批 | 人事处 工作人员 | 李振兴 马春宇 |

注：具体时间安排如有调整，会在校园网内予以通知。